## Dados do plano de Ação
Project Backlog
Legenda de cor do status e alternância
|  | Não Iniciado | Em andamento | Atrasado | Concluído
|  | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO
Requisitos (R)/ Atividades (A) | Tarefa | Status | Semana | Responsável | Atribuído a | Data de início | Data de término | Yuri | Ester | Guilherme | Paulo | Thalita | Kaiqui | Classificação
A1 | Análise de Entregaveis Sprint 1 | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Kaiqui | 2023-09-25 | 2023-09-27 | GG | GG |  | GG
A2 | Prototipo do Site Ajustado | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester | Ester, Kaiqui e Paulo | 2023-10-02 | 2023-10-06 | G | GG |  | G
R1 | Página Inicial Estática | Não Iniciado | Semana 2- |  |  | #NUM! | #NUM! | M | P |  | M
R2 | Página Login Estática | Não Iniciado | Semana 2- |  |  | #NUM! | #NUM! | P | M |  | P
R3 | Página Cadastro Estática | Não Iniciado | Semana 2- |  |  | #NUM! | #NUM! | P | M |  | P
R4 | Página Dashboard Estática | Não Iniciado | Semana 2- |  |  | #NUM! | #NUM! | M | GG |  | G
R5 | Integração Captura de Dados com ChartJs | Não Iniciado | Semana 2- |  |  | #NUM! | #NUM! | P | GG |  | P
A3 | Especificação de Métricas/Analytics | Não Iniciado | Semana 2- |  |  | #NUM! | #NUM! | GG | GG |  | G
R6 | Diagrama de solução | Não Iniciado | Semana 2- |  |  | #NUM! | #NUM! | PP | M |  | P
A4 | Preparar Modelo de Ata Sprint / Daily | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Ester | 2023-09-25 | 2023-09-29 | PP | PP |  | PP
R7 | Documentação - Objetivo / Requisitos | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Guilherme | 2023-09-25 | 2023-09-29 | PP | PP |  | P
R8 | Documentação - Contexto / Justificativa | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Thalita, Yuri, Paulo | 2023-09-25 | 2023-09-29 | G | M |  | M
R9 | Documentação - Escopo | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Grupo | 2023-09-25 | 2023-09-29 | P | P |  | P
A5 | Plano de Ação | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Yuri | 2023-09-25 | 2023-09-29 | PP | PP |  | P
A6 | Calculadora -Ajustar Regra de negócio | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester | Yuri | 2023-10-02 | 2023-10-06 | M | M |  | M
A7 | Calculadora Alterar Js / HTML | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester | Yuri | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | M |  | P
A8 | Calculadora Ajustar Css | Não Iniciado | Semana 2- | Ester |  |  |  | G | PP |  | M
A9 | Protótipo Padronizar Design | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester | Ester, Kaiqui | 2023-10-02 | 2023-10-06 | G | G |  | P
A10 | Protótipo Refazer Logo | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester | Ester, Kaiqui | 2023-10-02 | 2023-10-06 | M | G |  | PP |  |  | Desejavel
A11 | Protótipo Página Analytics | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester | Ester, Kaiqui | 2023-10-02 | 2023-10-06 | G | M |  | P |  |  | Importante
R10 | Protótipo Calculadora | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester | Ester, Kaiqui | 2023-10-02 | 2023-10-06 | M | G |  | P |  |  | Importante
R11 | Planilha Riscos - Recursos Humanos | Concluído | Semana 2-B | Ester | Kaiqui | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | P |  | P |  |  | Importante
R12 | Planilha Riscos - Escopo | Concluído | Semana 2-B | Ester | Ester | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | P |  | P |  |  | Importante
R13 | Planilha Riscos - Externos | Concluído | Semana 2-B | Ester | Thalita | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | P |  | P |  |  | Importante
R14 | Planilha Riscos - Estimativa | Concluído | Semana 2-B | Ester | Guilherme | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | P |  | P |  |  | Importante
R15 | Planilha Riscos - Ferramenta | Concluído | Semana 2-B | Ester | Yuri | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | P |  | P
R16 | Planilha Riscos - Organização | Concluído | Semana 2-B | Ester | Paulo | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | P |  | P
R17 | Banco de Dados - Script | Concluído | Semana 2-B | Ester | Thalita e Guilherme | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | PP |  | P
R18 | Banco de Dados - Modelagem Lógica | Concluído | Semana 2-B | Ester | Thalita e Guilherme | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | PP |  | P
A12 | Banco de Dados - Modelagem Conceitual | Concluído | Semana 2- | Ester | Ester |  |  | M | PP |  | PP
A13 | Plano de Ação Atualizar Trello com as atividades da semana | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester | Ester | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | PP |  | PP
A14 | Detalhamento do BackLog - quebrar tarefas | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester | Paulo | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | P |  | P |  |  | Essencial
A15 | Detalhamento do BackLog - Pré-definir a Sprint | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester | Ester | 2023-10-02 | 2023-10-06 | G | PP |  | PP |  |  | Essencial
R19 | Site Institucional - Página Calculadora HTML / Js | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  |  |  | G | P |  | M |  |  | Essencial
R20 | Site Institucional - Página Calculadora Css | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  |  |  | G | P |  | M |  |  | Essencial
A16 | Organização do Backlog | Em andamento | Semana 2-B | Ester | Paulo | 2023-10-02 | 2023-10-06 | M | M |  | P |  |  | Essencial
A17 | Organização do Backlog - trello | Em andamento | Semana 2-B | Ester | Paulo | 2023-10-02 | 2023-10-06 | M | P |  | P |  |  | Essencial
Vá para as Lista de membros

## Lista de membros
Listas de membros
Dados do plano de marketing
Dados do plano de Ação'!A1
Nome | Cargo
Ester | Developer
Guilherme | Developer
Yuri | Scrum Master
Paulo | Developer
Thalita | Developer
Kaiqui | Product Owner
Placeholder
Vá para os Dados do plano de Ação