## Dados do plano de Ação
Plano de Ação
Legenda de cor do status e alternância
| Não Iniciado | Em andamento | Atrasado | Concluído
| ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO
Tarefa | Status | Semana | Responsável | Atribuído a | Data de início | Data de término
Análise de Entregaveis Sprint 1 | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Kaiqui | 2023-09-25 | 2023-09-27
Documentação Segunda Versão | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Thalita | 2023-09-26 | 2023-09-29
Modelagem Banco de Dados Primeira Versão | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Ester | 2023-09-28 | 2023-09-29
Calculadora Financeira Segunda Versão | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06
Prototipo do Site Ajustado | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06
Página Inicial Estática | Não Iniciado | Semana 2-A |  |  | #NUM! | #NUM!
Página Login Estática | Não Iniciado | Semana 2-A |  |  | #NUM! | #NUM!
Página Cadastro Estática | Não Iniciado | Semana 2-A |  |  | #NUM! | #NUM!
Página Dashboard Estática | Não Iniciado | Semana 2-A |  |  | #NUM! | #NUM!
Integração Captura de Dados com ChartJs | Não Iniciado | Semana 2-A |  |  | #NUM! | #NUM!
Especificação de Métricas/Analytics | Não Iniciado | Semana 2-A |  |  | #NUM! | #NUM!
Diagrama de solução | Não Iniciado | Semana 2-A |  |  | #NUM! | #NUM!
Script Banco de Dados | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06
Vá para as Lista de membros

## Lista de membros
Listas de membros
Dados do plano de marketing
Dados do plano de Ação'!A1
Nome | Cargo
Ester | Developer
Guilherme | Developer
Yuri | Scrum Master
Paulo | Developer
Thalita | Developer
Kaiqui | Product Owner
Placeholder
Vá para os Dados do plano de Ação