## Dados do plano de Ação
Plano de Ação
Legenda de cor do status e alternância
| Não Iniciado | Em andamento | Atrasado | Concluído
| ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO
Tarefa | Status | Semana | Responsável | Atribuído a | Previsão de início | Previsão de término
Atualização GitHub do Projeto | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Kaiqui | 2023-09-25 | 2023-09-27
Documentação Atualizada | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Thalita | 2023-09-26 | 2023-09-29
Modelagem Banco de Dados Primeira Versão | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Ester | 2023-09-28 | 2023-09-29
Teste com Sensor do Projeto + Gráficos | Concluído | Semana 2-A | Ester | Thalita e Yuri | 2023-10-02 | 2023-10-06
Calculadora Financeira Segunda Versão | Em andamento | Semana 2-B | Ester | Yuri | 2023-10-02 | 2023-10-06
Prototipo do Site Ajustado | Em andamento | Semana 2-B | Ester | Ester, Kaiqui e Paulo | 2023-10-02 | 2023-10-06
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades) | Concluído | Semana 2-B | Ester | Ester | 2023-10-02 | 2023-10-06
Planilha de Riscos do Projeto | Concluído | Semana 2-B | Ester | Guilherme | 2023-10-02 | 2023-10-06
Script Banco de Dados | Concluído | Semana 2-B | Ester | Thalita, Guilherme | 2023-10-02 | 2023-10-06
Página Inicial Estática | Não Iniciado | Semana 2-C | Thalita | Thalita, Guilherme | 2023-10-04 | 2023-10-11
Página Login Estática | Não Iniciado | Semana 2-C | Thalita | Yuri | 2023-10-09 | 2023-10-13
Página Cadastro Estática | Não Iniciado | Semana 2-C | Thalita | Paulo, Kaiqui | 2023-10-09 | 2023-10-11
Página Dashboard Estática | Não Iniciado | Semana 2-C | Thalita |  | 2023-10-09 | 2023-10-13
Especificação de Métricas/Analytics | Não Iniciado | Semana 2-D |  |  | 2023-10-16 | 2023-10-20
Diagrama de solução | Não Iniciado | Semana 2-D |  |  | 2023-10-16 | 2023-10-20
Vá para as Lista de membros

## Lista de membros
Listas de membros
Dados do plano de marketing
Dados do plano de Ação'!A1
Nome | Cargo
Ester | Developer
Guilherme | Developer
Yuri | Scrum Master
Paulo | Developer
Thalita | Developer
Kaiqui | Product Owner
Placeholder
Vá para os Dados do plano de Ação