## Planilha1
ID | Descrição do Risco | Probabilidade (P): 1-Baixa 2-Média 3-Alta | Impacto (I): 1-Baixo 2-Médio 3-Alto | Fator de Risco = P * I | Ação: -Évitar -Mitigar | Como?
1 | Doenças transmissíveis | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Prevenção pessoal, contra as doenças transmissiveis, conscientização e comunicar a Squad, para os demais se previnir.
2 | Comportamento e cultura | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Argumentar e colaborar com os termos do projeto .
3 | Segurança cibernética más práticas | 1 | 3 | 3 | Evitar | Aplicar sempre as boas práticas e passar pela validação do grupo como um todo.
4 | Privacidade de dados, Violações que causam a perda ou uso indevido de informações pessoais | 2 | 2 | 4 | Evitar | Não disponibilizar seus ítens pessoais, token ou senhas para não haver perca de dados, e demais problemas relacionados.
5 | Greves\ problemas de deslocamento | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Notificar a Squad de possíveis atrasos e\ ou dificuldade de deslocamento ocorrendo em falta.
Impacto
|  |  | Alto (3) | 3 | 6 | 9
|  |  |  | ID=3 |  | ID=1
|  |  | Médio (2) | 2 | 4 | 6
[5 empty] | ID=4 | ID=2 e 5
|  |  | Baixo (2) | 1 | 2 | 3
|  |  | Probabilidade | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)