## Dados do plano de Ação
Project Backlog
Legenda de cor do status e alternância
|  | Não Iniciado | Em andamento | Atrasado | Concluído
|  | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO
Requisitos (R)/ Atividades (A) | Tarefa | Status | Semana | Responsável | Atribuído a | Data de início | Data de término | Yuri | Ester | Guilherme | Paulo | Thalita | Kaiqui | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Sprints | Tam (#)Sprints 2 | Equipe | RA
A1 | Banco de Dados - Modelagem Conceitual | Concluído | Semana 2- | Ester | Ester |  |  | M | PP | M | PP | M | G | Desejável | M | 8 | SpA | 43 | ESTER ROCHA SANTOS | 1232133
A2 | Análise de Entregaveis Sprint 1 | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Kaiqui | 2023-09-25 | 2023-09-27 | GG | GG | M | GG | G | G | Importante | GG | 21 | SpB | 255 | GUILHERME OLIVEIRA MENDES | 1232147
A1 | Preparar Modelo de Ata Sprint / Daily | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Ester | 2023-09-25 | 2023-09-29 | PP | PP | PP | PP | P | PP | Importante | PP | 3 | SpC | 68 | KAIQUI JESUS SILVA PETTY | 1232208
R2 | Documentação - Objetivo / Requisitos | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Guilherme | 2023-09-25 | 2023-09-29 | PP | PP | PP | P | G | M | Essencial | PP | 3 | SpD | 39 | PAULO VINÍCIUS DOS ANJOS GOIS | 1232116
R3 | Documentação - Contexto / Justificativa | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Thalita, Yuri, Paulo | 2023-09-25 | 2023-09-29 | G | M | PP | M | G | M | Essencial | M | 8 |  |  | THALITA BREDA DE LIMA | 1232113
R4 | Documentação - Escopo | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Grupo | 2023-09-25 | 2023-09-29 | P | P | P | P | GG | M | Essencial | P | 5 |  |  | YURI SUHETT ISBENER VIEIRA | 1232073
A5 | Plano de Ação | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Yuri | 2023-09-25 | 2023-09-29 | PP | PP | PP | P | M | G | Importante | PP | 3
R3 | Prototipo do Site Ajustado | Em andamento | Semana 2-B | Ester | Ester, Kaiqui | 2023-10-02 | 2023-10-08 | G | GG | GG | G | G | GG | Essencial | GG | 21
A6 | Calculadora -Ajustar Regra de negócio | Em andamento | Semana 2-B | Ester | Yuri | 2023-10-02 | 2023-10-06 | M | M | P | M | M | GG | Importante | M | 8
A4 | Calculadora Alterar Js / HTML | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester | Yuri | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | M | P | P | G | G | Importante | P | 5
A7 | Protótipo Padronizar Design | Em andamento | Semana 2-B | Ester | Ester, Kaiqui | 2023-10-02 | 2023-10-06 | G | G | P | P | G | G | Importante | G | 13
A8 | Protótipo Refazer Logo | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester | Ester, Kaiqui | 2023-10-02 | 2023-10-06 | M | G | P | PP | P | PP | Desejavel | P | 5
A9 | Protótipo Página Analytics | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester | Ester, Kaiqui | 2023-10-02 | 2023-10-06 | G | M | M | P | GG | GG | Importante | G | 13
A5 | Protótipo Calculadora | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester | Ester, Kaiqui | 2023-10-02 | 2023-10-06 | M | G | M | P | M | M | Importante | M | 8
R6 | Planilha Riscos - Recursos Humanos | Concluído | Semana 2-B | Ester | Kaiqui | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | P | PP | P | P | M | Importante | P | 5
R7 | Planilha Riscos - Escopo | Concluído | Semana 2-B | Ester | Ester | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | P | PP | P | G | G | Importante | P | 5
R8 | Planilha Riscos - Externos | Concluído | Semana 2-B | Ester | Thalita | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | P | PP | P | G | G | Importante | P | 5
R9 | Planilha Riscos - Estimativa | Concluído | Semana 2-B | Ester | Guilherme | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | P | PP | P | G | G | Importante | P | 5
R10 | Planilha Riscos - Ferramenta | Concluído | Semana 2-B | Ester | Yuri | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | P | PP | P | M | G | Essencial | P | 5
R11 | Planilha Riscos - Organização | Concluído | Semana 2-B | Ester | Paulo | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | P | PP | P | M | M | Importante | P | 5
R10 | Banco de Dados - Script | Concluído | Semana 2-B | Ester | Thalita e Guilherme | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | PP | M | P | P | M | Essencial | P | 5
R11 | Banco de Dados - Modelagem Lógica | Concluído | Semana 2-B | Ester | Thalita e Guilherme | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | PP | M | P | P | P | Importante | P | 5
A12 | Plano de Ação Atualizar Trello com as atividades da semana | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester | Ester | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | PP | PP | PP | P | M | Importante | PP | 3
A13 | Detalhamento do BackLog - quebrar tarefas | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester | Paulo | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | P | PP | P | M | M | Essencial | P | 5
A14 | Detalhamento do BackLog - Pré-definir a Sprint | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester | Ester | 2023-10-02 | 2023-10-06 | G | PP | PP | PP | M | M | Essencial | PP | 3
R15 | Site Institucional - Página Calculadora HTML / Js | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  |  |  | G | P | G | M | GG | P | Essencial | M | 8
A16 | Organização do Backlog | Em andamento | Semana 2-B | Ester | Paulo | 2023-10-02 | 2023-10-06 | M | M | M | P | G | M | Essencial | M | 8
A17 | Organização do Backlog - trello | Em andamento | Semana 2-B | Ester | Paulo | 2023-10-02 | 2023-10-06 | M | P | M | P | G | M | Essencial | M | 8
R18 | Página Inicial Estática | Em andamento | Semana 2-C | Thalita | Thalita, Guilherme | 2023-10-05 | 2023-10-11 | M | P | G | M | G | M | Essencial | M | 8
R12 | Página Login Estática | Não Iniciado | Semana 2-C | Thalita | Yuri | #NUM! | #NUM! | P | M | G | P | M | G | Essencial | M | 8
R13 | Página Cadastro Estática | Não Iniciado | Semana 2-C | Thalita | Kaiqui, Paulo | #NUM! | #NUM! | P | M | G | P | GG | G | Essencial | G | 13
R14 | Especificação de Métricas/Analytics | Não Iniciado | Semana 2-C | Thalita | TODOS | #NUM! | #NUM! | GG | GG | G | G | GG | M | Importante | GG | 21
A15 | Calculadora Ajustar Css | Não Iniciado | Semana 2-C | Thalita | Ester |  |  | G | PP | P | M | G | G | Essencial | G | 13
R19 | Site Institucional - Página Calculadora Css | Não Iniciado | Semana 2-C | Thalita | Ester |  |  | G | P | P | M | G | P | Essencial | P | 5
R20 | Página Dashboard Estática | Não Iniciado | Semana 2-D |  |  | #NUM! | #NUM! | M | GG | G | G | GG | G | Essencial | G | 13
R16 | Integração Captura de Dados com ChartJs | Não Iniciado | Semana 2-D |  |  | #NUM! | #NUM! | P | GG | GG | P | GG | GG | Essencial | GG | 21
R17 | Diagrama de solução | Não Iniciado | Semana 2-D |  |  | #NUM! | #NUM! | PP | M | P | P | M | P | Essencial | P | 5
Vá para as Lista de membros

## Lista de membros
Listas de membros
Dados do plano de marketing
Dados do plano de Ação'!A1
Nome | Cargo
Ester | Developer
Guilherme | Developer
Yuri | Scrum Master
Paulo | Developer
Thalita | Developer
Kaiqui | Product Owner
Placeholder
Vá para os Dados do plano de Ação