## Dados do plano de Ação
Project Backlog
Legenda de cor do status e alternância
| Não Iniciado | Em andamento | Atrasado | Concluído
| ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO
Tarefa | Status | Semana | Responsável | Atribuído a | Previsão de Inicio | Data de início | Previsão de Termino | Data de término | Yuri | Ester | Guilherme | Paulo | Thalita | Kaiqui
Análise de Entregaveis Sprint 1 | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Kaiqui | 2023-09-25 |  |  | 2023-09-27 | GG |  |  | G | G | G
Documentação Segunda Versão | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Thalita | 2023-09-26 |  |  | 2023-09-29 | G |  |  | G | GG | G
Modelagem Banco de Dados Primeira Versão | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Ester | 2023-09-28 |  |  | 2023-09-29 | P |  |  | M | P | P
Calculadora Financeira Segunda Versão | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06 | M |  |  | GG | GG | GG
Prototipo do Site Ajustado | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06 | G |  |  | P | G | P
Página Inicial Estática | Não Iniciado | Semana 2-A |  |  | #NUM! |  |  | #NUM! | M |  |  | PP | G | PP
Página Login Estática | Não Iniciado | Semana 2-A |  |  | #NUM! |  |  | #NUM! | M |  |  | M | G | M
Página Cadastro Estática | Não Iniciado | Semana 2-A |  |  | #NUM! |  |  | #NUM! | M |  |  | M | G | M
Página Dashboard Estática | Não Iniciado | Semana 2-A |  |  | #NUM! |  |  | #NUM! | P |  |  | G | G | M
Integração Captura de Dados com ChartJs | Não Iniciado | Semana 2-A |  |  | #NUM! |  |  | #NUM! | P |  |  | G | GG | GG
Especificação de Métricas/Analytics | Não Iniciado | Semana 2-A |  |  | #NUM! |  |  | #NUM! | GG |  |  | G | GG | G
Diagrama de solução | Não Iniciado | Semana 2-A |  |  | #NUM! |  |  | #NUM! | PP |  |  | P | G | M
Preparar Modelo de Ata Sprint / Daily | Concluído | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06 | PP |  |  | PP | P | P
Documentação - Objetivo / Requisitos | Concluído | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06 | M |  |  | M | M | P
Documentação - Contexto / Justificativa | Concluído | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06 | GG |  |  | M | G | G
Documentação - Escopo | Concluído | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06 | M |  |  | M | M | M
Preparar o Plano de Ação | Concluído | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06 | M |  |  | M | M | M
Calculadora -Ajustar Regra de negócio | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06 | GG |  |  | GG | GG | GG
Calculadora Alterar Js / HTML | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06 | P |  |  | G | M | G
Calculadora Ajustar Css | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06 | M |  |  | M | M | P
Protótipo Padronizar Design | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06 | M |  |  | M | M | M
Protótipo Refazer Logo | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06 | P |  |  | M | P | PP
Protótipo Página Analytics | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06 | M |  |  | M | G | M
Protótipo Calculadora | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06 | P |  |  | P | M | P
Planilha Riscos - Recursos Humanos | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06 | M |  |  | P | P | P
Planilha Riscos - Escopo | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06 | P
Planilha Riscos - Externos | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Planilha Riscos - Estimativa | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Planilha Riscos - Ferramenta | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Planilha Riscos - Organização | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Banco de Dados - Script | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Banco de Dados - Modelagem Lógica | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Banco de Dados - Modelagem Conceitual | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Plano de Ação Atualizar Trello com as atividades da semana | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Plano de Ação - Inserir dados e descrição | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Detalhamento do BackLog - quebrar tarefas | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Detalhamento do BackLog - Pré-definir a Sprint | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Site Institucional - Página Calculadora HTML / Js | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Site Institucional - Página Calculadora Css | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Página Cadastro: HTML / JS. | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Página Inicial: HTML / JS. | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Página Inicial: CSS | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Página Login: HTML e JS. | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Página Login: CSS | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Página Gráficos: HTML / JS. | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Página Gráficos: Css | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Página Conta: HTML, CSS e JS. | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Página Termos e condições: HTML, CSS e JS. | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Página Política de Privacidade: HTML, CSS e JS | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Página Perguntas frequentes: HTML, CSS e JS. | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Página Produto: HTML, CSS e JS. | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 |  |  | 2023-09-06
Vá para as Lista de membros

## Lista de membros
Listas de membros
Dados do plano de marketing
Dados do plano de Ação'!A1
Nome | Cargo
Ester | Developer
Guilherme | Developer
Yuri | Scrum Master
Paulo | Developer
Thalita | Developer
Kaiqui | Product Owner
Placeholder
Vá para os Dados do plano de Ação