## Planilha1
Planilha de Gestão de Riscos
Recursos Humanos: |  |  | Risco | Mitigar/Evitar | Ação:
Doenças transmissíveis | (I)3 | (P)3 | 9 | Mitigar | Prevenção pessoal, contra as doenças transmissíveis, conscientização e comunicar a Squad, para os demais se prevenir.
Comportamento e cultura | (I)3 | (P)2 | 6 | Mitigar | Argumentar e colaborar com os termos do projeto.
Segurança cibernética más práticas | (I)3 | (P)1 | 3 | Evitar | Aplicar sempre as boas práticas e passar pela validação do grupo como um todo.
Privacidade de dados, Violações que causam a perda ou uso indevido de informações pessoais | (I)2 | (P)2 | 4 | Evitar | Não disponibilizar seus itens pessoais, token ou senhas para não haver perca de dados, e demais problemas relacionados.
Greves\ problemas de deslocamento | (I)2 | (P)3 | 6 | Mitigar | Notificar a Squad de possíveis atrasos e\ ou dificuldade de deslocamento ocorrendo em falta.
Estimativa: |  |  | Risco | Mitigar/Evitar | Ação
Prazo sub ou super estimado | (I)2 | (P)2 | 4 | Mitigar | O grupo deve definir bem as entregas, e atribuir atividades que os membros consigam realizar, e ter uma boa organização
Produtividade da equipe | (I)3 | (P)2 | 6 | Evitar | O grupo tem que organizar as atribuições das tarefas para um membro do grupo não ficar com uma tarefa que não consegue realizar
Atraso em entregas | (I)3 | (I)2 | 6 | Evitar | O grupo deve definir bem as entregas, e atribuir atividades que os membros consigam realizar, e ter uma boa organização
Atraso em aprovações | (I)2 | (P)1 | 2 | Mitigar | O grupo tem que entregar as atividades dentro do prazo para não atrasar as aprovações, e para evitar atrasos nas aprovações o grupo deve se reunir em grupo em um dia da semana para revisar o que foi feito e aprovar as mudanças.
Atraso na revisão | (I)2 | (I)2 | 4 | Mitigar | O grupo tem que evitar atrasos nas entregas, pois atraso nas entregas gera atraso nas revisões também.
Ferramenta: |  |  | Risco | Mitigar/Evitar | Ação
Serviço ficar fora do ar | (I)2 | (P)2 | 4 | Mitigar | Para além daquilo que está populado nessas ferramentas temos “Copias” pessoais desde organização do projeto até do material que estamos desenvolvendo
Exclusão acidental de alguma tarefa | (I)1 | (P)3 | 3 | Mitigar | Todas as ferramentas do projeto nos fornecem algum recurso de backup ou até mesmo um log para podermos desfazer qualquer exclusão
Má distribuição de tarefas dentro das ferramentas | (I)3 | (I)1 | 3 | Evitar | Não contamos com uma hierarquia de poder, portanto dificilmente vamos ter algum componente mais responsável que outros e para o caso de deixarmos um componente do grupo ocioso isso será visível dentro da nossa ferramenta de gestão
Não atualizarmos a ferramentas | (I)3 | (P)2 | 6 | Evitar | O grupo tem que entregar as atividades dentro do prazo para não atrasar as aprovações, e para evitar atrasos nas aprovações o grupo deve se reunir em grupo em um dia da semana para revisar o que foi feito e aprovar as mudanças.
Não sabermos fazer uso das ferramentas | (I)1 | (I)2 | 2 | Mitigar | O grupo tem como um de seus compromissos auxiliar qualquer um de seus componentes com qualquer tipo de dificuldade e caso o grupo tenha essa dificuldade podemos contar com o auxílio de nossos colegas ou professores para esclarecimento
Usarmos versões conflitantes dentro do projeto | (I)3 | (I)1 | 3 | Evitar | Ao iniciar o projeto todos instalamos a mesma versão de todas as ferramentas utilizadas no desenvolvimento e desde então não iremos atualizar elas novamente
Ferramentas que utilizamos no projeto se tornarem pagas | (I)2 | (I)2 | 4 | Mitigar | Caso isso ocorra iremos migrar de plataforma para uma gratuita e que nos forneça as mesmas funcionalidades
Escopo: |  |  | Risco | Mitigar/Evitar | Ação
Descrição não estar de acordo com os objetivos | (I)3 | (P)1 | 3 | Evitar | Com o Aprofundamento no conteúdo da documentação esse risco tende a ser mitigado. A Revisão do conteúdo elaborado com o resto do grupo pode ajudar a identificar esse tipo de erro e assim corrigi-lo.
Descrição redundante e longa | (I)3 | (P)1 | 3 | Evitar | A Revisão do conteúdo elaborado com o resto do grupo pode ajudar a identificar esse tipo de erro e assim corrigi-lo.
Descrição citando conteúdo que não está previsto nos requisitos | (I)3 | (I)1 | 3 | Evitar | Com o Aprofundamento no conteúdo da documentação esse risco tende a ser mitigado. A Revisão do conteúdo elaborado com o resto do grupo pode ajudar a identificar esse tipo de erro e assim corrigi-lo.
Resultados esperados não condizentes com o objetivo do projeto/realidade | (I)3 | (P)1 | 3 | Evitar | Com o Aprofundamento no conteúdo da documentação esse risco tende a ser mitigado. A Revisão do conteúdo elaborado com o resto do grupo pode ajudar a identificar esse tipo de erro e assim corrigi-lo.
Má classificação dos requisitos | (I)2 | (I)2 | 4 | Mitigar | A revisão dos requisitos com o cliente poderá mitigar este risco.
Falta de detalhamento e profundidade nas descrições dos requisitos | (I)2 | (I)1 | 3 | Evitar | Desenvolver padrão de solução para evitar este risco.
Inserção desnecessária de requisitos | (I)3 | (I)1 | 4 | Evitar | Ter um bom alinhamento com o cliente.
Deixar de inserir requisitos essenciais | (I)3 | (I)2 | 6 | Evitar | Ter um bom alinhamento com o cliente.
Definição de premissas que fujam do contexto do projeto | (I)2 | (I)1 | 2 | Mitigar | Com o Aprofundamento no conteúdo da documentação esse risco tende a ser mitigado.
Não inserir riscos e restrições essenciais | (I)3 | (I)2 | 6 | Mitigar | Fazer uma análise aprofundada do escopo pode mitigar este risco.
Restrições que conflitam com o resto do projeto | (I)3 | (I)1 | 3 | Mitigar | Compreender de maneira aprofundada o projeto irá mitigar este risco.
Organização: |  |  | Risco | Mitigar/Evitar | Ação
Processo Interno Lento | (I)2 | (P)2 | 4 | Mitigar | Desenvolvendo uma rotina de produção e trabalhando com feedback interno diariamente
Usuário Resistente a Mudança | (I)3 | (P)2 | 6 | Mitigar | Argumentar e negociar os termos relacionados ao projeto
Sponsor Não Tem Poder | (I)3 | (P)1 | 3 | Evitar | Deixando claro o significado de cada posição no squad
Mudança na Diretoria | (I)2 | (P)2 | 4 | Mitigar | Treinando todos os membros do squad a se tornarem versáteis
Falta com as Entregas | (I)3 | (I)2 | 6 | Mitigar | Desenvolvendo uma rotina de produção e trabalhando com feedback interno diariamente
Comunicação Rasa | (I)2 | (I)2 | 4 | Evitar | "Cobrança" da equipe nas dayling`s, nas Sprints Reviews e Retrospectivas
Externo: |  |  | Risco | Mitigar/Evitar | Ação
Avanços tecnológicos que tornem o sensor obsoleto | (I)3 | (P)1 | 3 | Mitigar | Trabalhar com os sensores de última tecnologia
Falha de energia no coworking da faculdade, de modo que um notebook com bateria fraca, tenha problemas para continuar operando | (I)2 | (P)2 | 4 | Mitigar | Para caso de falta de energia, todos os integrantes deverão possuir o backup dos arquivos, sempre atualizando o GitHub para que todos possuam os mesmos arquivos e não estejam dependentes de um notebook com todos os arquivos.
Problemas de conectividade dos componentes podem interferir no registro de dados na plataforma | (I)2 | (P)3 | 6 | Mitigar | Caso ocorra algum erro na conectividade de um componente (exemplo cabo do arduíno tipo B) contamos com componentes reservar para troca
Apresentação de instabilidade na plataforma seja por erros na leitura dos dados ou problemas de sincronização com o sensor | (I)3 | (P)2 | 6 | Mitigar | Análises do código em intervalos definidos e controle de qualidade mensal (manutenção proativa)
Equipe de Socioemocional mudar os grupos novamente | (I)3 | (I)2 | 6 | Mitigar | Tendo uma boa comunicação e entrosamento com os integrantes do grupo, desenvolvendo o projeto de forma harmônica