## Dados do plano de Ação
Project Backlog
Legenda de cor do status e alternância
|  | Não Iniciado | Em andamento | Atrasado | Concluído
|  | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO
Requisitos (R)/ Atividades (A) | Tarefa | Status | Semana | Responsável | Atribuído a | Data de início | Data de término | Yuri | Ester | Guilherme | Paulo | Thalita | Kaiqui | Classificação | Tamanho | Tam (#)
A | Banco de Dados - Modelagem Conceitual | Concluído | Semana 2- | Ester | Ester | 2023-09-25 | 2023-09-29 | M | PP | M | PP | M | G | Desejável | M | 8
A | Análise de Entregaveis Sprint 1 | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Kaiqui | 2023-09-25 | 2023-09-27 | GG | GG | M | GG | G | G | Importante | GG | 21
A | Preparar Modelo de Ata Sprint / Daily | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Ester | 2023-09-25 | 2023-09-29 | PP | PP | PP | PP | P | PP | Importante | PP | 3
R | Documentação - Objetivo / Requisitos | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Guilherme | 2023-09-25 | 2023-09-29 | PP | PP | PP | P | G | M | Essencial | PP | 3
R | Documentação - Contexto / Justificativa | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Thalita, Yuri, Paulo | 2023-09-25 | 2023-09-29 | G | M | PP | M | G | M | Essencial | M | 8
R | Documentação - Escopo | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Grupo | 2023-09-25 | 2023-09-29 | P | P | P | P | GG | M | Essencial | P | 5
A | Plano de Ação | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Yuri | 2023-09-25 | 2023-09-29 | PP | PP | PP | P | M | G | Importante | PP | 3
R | Prototipo do Site Ajustado | Concluído | Semana 2-B | Ester | Ester, Kaiqui | 2023-10-02 | 2023-10-08 | G | GG | GG | G | G | GG | Essencial | GG | 21
A | Calculadora -Ajustar Regra de negócio | Concluído | Semana 2-B | Ester | Yuri | 2023-10-02 | 2023-10-06 | M | M | P | M | M | GG | Importante | M | 8
A | Calculadora Alterar Js / HTML | Concluído | Semana 2-B | Ester | Yuri | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | M | P | P | G | G | Importante | P | 5
A | Protótipo Padronizar Design | Concluído | Semana 2-B | Ester | Ester, Kaiqui | 2023-10-02 | 2023-10-06 | G | G | P | P | G | G | Importante | G | 13
A | Protótipo Refazer Logo | Concluído | Semana 2-B | Ester | Ester, Kaiqui | 2023-10-02 | 2023-10-06 | M | G | P | PP | P | PP | Desejavel | P | 5
R | Planilha Riscos - Recursos Humanos | Concluído | Semana 2-B | Ester | Kaiqui | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | P | PP | P | P | M | Importante | P | 5
R | Planilha Riscos - Escopo | Concluído | Semana 2-B | Ester | Ester | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | P | PP | P | G | G | Importante | P | 5
R | Planilha Riscos - Externos | Concluído | Semana 2-B | Ester | Thalita | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | P | PP | P | G | G | Importante | P | 5
R | Planilha Riscos - Estimativa | Concluído | Semana 2-B | Ester | Guilherme | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | P | PP | P | G | G | Importante | P | 5
R | Planilha Riscos - Ferramenta | Concluído | Semana 2-B | Ester | Yuri | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | P | PP | P | M | G | Essencial | P | 5
R | Planilha Riscos - Organização | Concluído | Semana 2-B | Ester | Paulo | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | P | PP | P | M | M | Importante | P | 5
R | Banco de Dados - Script | Concluído | Semana 2-B | Ester | Thalita e Guilherme | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | PP | M | P | P | M | Essencial | P | 5
R | Banco de Dados - Modelagem Lógica | Concluído | Semana 2-B | Ester | Thalita e Guilherme | 2023-10-02 | 2023-10-06 | P | PP | M | P | P | P | Importante | P | 5
R | Site Institucional - Página Calculadora HTML / Js | Concluído | Semana 2-D | Ester | Yuri | 2023-10-02 | 2023-10-13 | G | P | G | M | GG | P | Essencial | M | 8
R | Página Inicial Estática | Concluído | Semana 2-C | Thalita | Thalita, Guilherme | 2023-10-09 | 2023-10-20 | M | P | G | M | G | M | Essencial | M | 8
R | Página Login Estática | Concluído | Semana 2-C | Thalita | Yuri | 2023-10-09 | 2023-10-20 | P | M | G | P | M | G | Essencial | M | 8
R | Página Cadastro Estática | Concluído | Semana 2-C | Thalita | Kaiqui, Paulo | 2023-10-09 | 2023-10-20 | P | M | G | P | GG | G | Essencial | G | 13
R | Especificação de Métricas/Analytics | Concluído | Semana 2-C | Thalita | TODOS | 2023-10-09 | 2023-10-20 | GG | GG | G | G | GG | M | Importante | GG | 21
A | Calculadora Ajustar Css | Concluído | Semana 2-C | Thalita | Ester | 2023-10-09 | 2023-10-20 | G | PP | P | M | G | G | Essencial | G | 13
R | Site Institucional - Página Calculadora Css | Concluído | Semana 2-C | Thalita | Ester | 2023-10-09 | 2023-10-20 | G | P | P | M | G | P | Essencial | P | 5
R | Página Dashboard Estática | Concluído | Semana 2-D | Thalita | Thalita | 2023-10-16 | 2023-10-20 | M | GG | G | G | GG | G | Essencial | G | 13
R | Integração Captura de Dados com ChartJs | Concluído | Semana 2-D | Thalita | Thalita e Yuri | 2023-10-16 | 2023-10-20 | P | GG | GG | P | GG | GG | Essencial | GG | 21
R | Diagrama de solução | Concluído | Semana 2-D | Thalita | Kaiqui | 2023-10-16 | 2023-10-20 | PP | M | P | P | M | P | Essencial | P | 5
A | Montar apresentação | Concluído | Semana 2-E | Thalita | Ester | 2023-10-23 | 2023-10-27 | G | PP | P | M | G | G | Essencial | P | 5
A | Treinar Falas | Concluído | Semana 2-E | Thalita | Ester | 2023-10-23 | 2023-10-27 | G | PP | P | M | G | G | Importante | PP | 3
A | Criação de um padrão para estruturar páginas do projeto | Não Iniciado | Semana 2-F | Yuri |  | 2023-10-30 | 2023-10-03 | G | PP | P | M | G | G | Essencial | M | 8
R | Protótipo Página Analytics | Não Iniciado | Semana 2-F | Yuri |  | 2023-10-30 | 2023-10-03 | G | M | M | P | GG | GG | Importante | P | 5
A | Ajustar Tela Dashboard | Não Iniciado | Semana 2-F | Yuri |  | 2023-10-30 | 2023-10-03 | G | PP | P | M | G | G | Essencial | P | 5
A | Ajustar Tela Login | Não Iniciado | Semana 2-F | Yuri |  | 2023-10-30 | 2023-10-03 | G | PP | P | M | G | G | Essencial | P | 5
A | Ajustar Tela Cadastro | Não Iniciado | Semana 2-F | Yuri |  | 2023-10-30 | 2023-10-03 | G | PP | P | M | G | G | Essencial | P | 5
A | Ajustar Tela Home | Não Iniciado | Semana 2-F | Yuri |  | 2023-10-30 | 2023-10-03 | G | PP | P | M | G | G | Essencial | M | 8
A | Alterar Banco de Dados para nova regra de negocio | Não Iniciado | Semana 2-F | Yuri |  | 2023-10-30 | 2023-10-03 | G | PP | P | M | G | G | Essencial | G | 13
R | Protótipo Calculadora | Não Iniciado | Semana 2-F | Ester |  | 2023-10-30 | 2023-10-03 | M | G | M | P | M | M | Importante | M | 8
Vá para as Lista de membros

## Lista de membros
Listas de membros
Dados do plano de marketing
Dados do plano de Ação'!A1
Nome | Cargo
Ester | Developer
Guilherme | Developer
Yuri | Scrum Master
Paulo | Developer
Thalita | Developer
Kaiqui | Product Owner
Placeholder
Vá para os Dados do plano de Ação