## Planilha1
ID | Descrição do Risco | Probabilidade (P): 1-Baixa 2-Média 3-Alta | Impacto (I): 1-Baixo 2-Médio 3-Alto | Fator de Risco = P * I | Ação: -Évitar -Mitigar | Como?
1 | Processo Interno Lento | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Desenvolvendo uma rotína de produção e trabalhando com feedback interno diariamente
2 | Usuário Resistente a Mudança | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Argumentar e negociar os termos relacionados ao projeto
3 | Sponsor Não Tem Poder | 1 | 3 | 3 | Evitar | Deixando claro o significado de cada posição no squad
4 | Mudança na Diretoria | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Treinando todos os membros do squad a se tornarem versateis
5 | Falta com as Entregas | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Desenvolvendo uma rotína de produção e trabalhando com feedback interno diariamente
6 | Comunicação Rasa | 2 | 2 | 4 | Evitar | "Cobrança" da equipe nas dayling`s, nas Sprints Reviews e Restropectivas
Impacto
| Alto (3) | 3 | 6 | 9
|  | id: 3 | id: 2 e 5
| Médio (2) | 2 | 4 | 6
id: 1, 4 e 6
| Baixo (2) | 1 | 2 | 3
| Probabilidade | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)