## Dados do plano de Ação
Plano de Ação
Legenda de cor do status e alternância
| Não Iniciado | Em andamento | Atrasado | Concluído
| ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO
Tarefa | Status | Semana | Responsável | Atribuído a | Data de início | Data de término | Yuri | Ester | Guilherme | Paulo | Thalita | Kaiqui
Análise de Entregaveis Sprint 1 | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Kaiqui | 2023-09-25 | 2023-09-27 | GG
Documentação Segunda Versão | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Thalita | 2023-09-26 | 2023-09-29 | G
Modelagem Banco de Dados Primeira Versão | Concluído | Semana 2-A | Yuri | Ester | 2023-09-28 | 2023-09-29 | P
Calculadora Financeira Segunda Versão | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | M
Prototipo do Site Ajustado | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | G
Página Inicial Estática | Não Iniciado | Semana 2-A |  |  | #NUM! | #NUM! | M
Página Login Estática | Não Iniciado | Semana 2-A |  |  | #NUM! | #NUM! | P
Página Cadastro Estática | Não Iniciado | Semana 2-A |  |  | #NUM! | #NUM! | P
Página Dashboard Estática | Não Iniciado | Semana 2-A |  |  | #NUM! | #NUM! | M
Integração Captura de Dados com ChartJs | Não Iniciado | Semana 2-A |  |  | #NUM! | #NUM! | P
Especificação de Métricas/Analytics | Não Iniciado | Semana 2-A |  |  | #NUM! | #NUM! | GG
Diagrama de solução | Não Iniciado | Semana 2-A |  |  | #NUM! | #NUM! | PP
Preparar Modelo de Ata Sprint / Daily | Concluído | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Documentação - Objetivo / Requisitos | Concluído | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Documentação - Contexto / Justificativa | Concluído | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Documentação - Escopo | Concluído | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Preparar o Plano de Ação | Concluído | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Calculadora -Ajustar Regra de negócio | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Calculadora Alterar Js / HTML | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Calculadora Ajustar Css | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Protótipo Padronizar Design | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Protótipo Refazer Logo | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Protótipo Página Analytics | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Protótipo Calculadora | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Planilha Riscos - Recursos Humanos | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Planilha Riscos - Escopo | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Planilha Riscos - Externos | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Planilha Riscos - Estimativa | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Planilha Riscos - Ferramenta | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Planilha Riscos - Organização | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Banco de Dados - Script | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Banco de Dados - Modelagem Lógica | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Banco de Dados - Modelagem Conceitual | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Plano de Ação Atualizar Trello com as atividades da semana | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Plano de Ação - Inserir dados e descrição | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Detalhamento do BackLog - quebrar tarefas | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Detalhamento do BackLog - Pré-definir a Sprint | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Site Institucional - Página Calculadora HTML / Js | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Site Institucional - Página Calculadora HTML / Js | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Detalhamento do BackLog - Pré-definir a Sprint | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Detalhamento do BackLog - Pré-definir a Sprint | Não Iniciado | Semana 2-B | Ester |  | 2023-09-02 | 2023-09-06 | PP
Vá para as Lista de membros

## Lista de membros
Listas de membros
Dados do plano de marketing
Dados do plano de Ação'!A1
Nome | Cargo
Ester | Developer
Guilherme | Developer
Yuri | Scrum Master
Paulo | Developer
Thalita | Developer
Kaiqui | Product Owner
Placeholder
Vá para os Dados do plano de Ação